SF-2013-0204		合同编号：

广  州  市  建  设  工  程  施  工  合  同

工程名称：沙圩一村盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设工程

工程编号：

工程地点：广州市番禺区市桥沙圩一村盛泰花园内

发 包 人：广州市番禺区市桥街沙圩一村股份合作经济社

承 包 人：

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

2022年8月

- 第一部分  协  议  书

发包人:（全称）广州市番禺区市桥街沙圩一村股份合作经济社

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：沙圩一村盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设工程

工程地点：广州市番禺区市桥沙圩一村盛泰花园内

工程内容：按发包人提供的招标文件、工程量清单、图纸及招标过程中所发出的相关文件要求，承包沙圩一村盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设工程等全部内容，承包方需按发包人要求施工，根据现场实际情况施工，设计图纸有调整时，必须服从建设方要求调整，招投标的风险由承包方承担（具体内容以施工图纸、工程量清单及相关资料为准）。

工程规模：包括盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设等（具体以施工图纸为准）。

结构形式：                       /

工程立项、规划批准文件号：    /

资金来源：村自筹资金

- 二、工程承包范围及承包方式

承包范围: 按发包人提供的招标文件、工程量清单、图纸及招标过程中所发出的相关文件要求，承包沙圩一村盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设工程等全部内容，承包方需按发包人要求施工，根据现场实际情况施工，设计图纸有调整时，必须服从建设方要求调整，招投标的风险由承包方承担（具体内容以施工图纸、工程量清单及相关资料为准）。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，图纸总价包干、项目措施费包干。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：20天。

从2022年    月   日开始施工，至 2022年    月    日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

- 五、合同价款

合同总价（大写）：                  ；

（小写）：           元。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

本合同订立时间：2022年   月  日

本合同订立地点：广州市番禺区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）

广州市番禺区市桥街沙圩一村

股份合作经济社

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

- 第二部分  通用条款

- 详见《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑［2013］598号）。

第三部分    专用条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

■  文书；

■  信件；

■ 电报；

■  传真；

■  电子邮件；

□  其他：    /

2．合同文件及解释

2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下： ①协议书；②中标通知书；③招标文件及其附件；④投标书及其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧工程量清单⑨施工图纸。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家现行建设工程标准、规范

5. 施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：合同签定后5个日历内

（2）提供的数量： 提供3份施工图纸

5.2 承办人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：                 /

（2）提供的数量：               /

（3）监理工程师答复的时间：         /

- 7. 工程分包

7.1本项目中的拆卸工程，拆下的物件如发包人需回收的，则由发包人回收；若发包人不回收的，则由承包人负责清运离场。

- 7.2 指定分包工程名称：                        /

- 7.4 分包工程款的支付方式：                     /

11. 文物和地下障碍物

11.2对影响施工的管线的迁移工作，由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

12．事故处理

12.4承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标，同时发包人扣罚承包人工程总价10％的罚款。

13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

13.4 运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

13.7承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。

- 19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：开工前三天。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人提供水、电接驳点，由承包人自行解决，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：   开工前三天。

- 提供施工所需的有关资料的时间：  开工前三天。

- 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天。其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。

- 现场交验的时间：   开工前三天。

- 提供标准与规范的时间：  开工前三天。

- 组织图纸会审和设计交底的时间：  开工前三天。

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

委托承办人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。

- 19.3 提供施工场地的时间：   开工前三天。

19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

■ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

□另作约定： /

（2） 工程款支付方式

□ 按协议书所注明的银行账户转账。

■支票支付。

□ 其他方式： /

- 20. 承包人

20.2 承办人完成下列工作的约定

（5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/

（6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按本合同的通用条款。

（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其恢复费用及赔偿责任。

（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定:承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。

- 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

■按通用条款第82.2款规定提交。

□ 另作约定：/

20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： /

28. 工程担保

- 28.1 承包人提供履约担保的约定

（1） 履约担保的金额：（大写）              （小写：               ）

（2） 提供履约担保的时间：中标人须在中标通知书发放后的15个日内向招标人提交履约保证金，履约保证金可以以现金、银行转账或提供履约保函方式提交。

31. 不可抗力

- 31.1 （4）不可抗力的其他情形：      /

32. 保险

- 32.1 委托承包人办理保险的事项有：

■通用条款第32.1款的第（1）项；

■通用条款第32.1款的第（2）项；

■通用条款第32.1款的第（3）项；

■通用条款第32.1款的第（4）项。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：  另行约定

- 33. 进度计划和报告

- 33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：定标后三个工作天内。

工程师确认的时间：发包人收到承包人提供的施工方案后7个工作天内。

群体工程中有关进度计划的要求：按双方确认的施工组织设计（施工方案）执行。

工程中主要的阶段性进度计划：

20  年  月   日前完成          /          ；

20  年  月   日前完成         /           ；

20  年  月   日具备整体竣工验收条件；

20  年  月   日工程整体竣工验收及资料归档完毕。

- 34. 开工

34.2承包人应在签订本合同后的7天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的14天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同后第4天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第15天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。

35.暂停施工和复工

- 35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：承包人因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故。

- 36. 工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（20）天。

（1）          /              （工程名称）单位工程的工期约定为  /  天。

（2）         /               （工程名称）单位工程的工期约定为 /  天。

38. 竣工日期

38.1 计划竣工日期：2021年  月   日

42. 质量标准

42.1 约定的工程质量标准

（1） 合同工程质量标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

（2） 工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

45. 安全文明施工

45.1承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、广州市人民政府令第62号(2012年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。

45.3(8) 施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每投诉一次扣款500元。

- 45.5 治安管理：

■ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：/

46. 测量放线

46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：在收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后3天内，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.4 测量放线误差的约定：按现行国家、行业和广东省的标准与规范或规程要求执行。

- 48.发包人供应材料和工程设备

- 48.1 约定供应的材料和工程设备

■发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：/

- 49. 承包人采购材料和工程设备

- 49.1 承包人采购材料和工程设备

□ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

■ 另作约定：(1)工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在招标时所列明之生产厂家生产的材料，承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。

(2) 承包人应按照施工组织计划在材料使用前30天前提出材料采购计划，确保工期按时进行。如需甲方提供的材料及成品，同样需在30天前提出计划，如承包人未履行此提前告知的义务，相关损失均由承包人负责赔偿。

49.2 承包人供货要求： 工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。

49.3 发包人推荐使用的主要建材品牌及生产厂家和供应商： 详见如下表

| 材料 | 品牌 |
| --- | --- |
| 钢筋 | 广钢、韶钢、马钢、宝钢、鞍钢 |
| 水泥 | 凤山、长大岗、华润、固力 |
| 地砖（瓷砖） | 冠珠、新中源、白兔、环球 |
| 内墙砖（瓷片） | 钻石、金朝阳、冠珠、ＢＯＤＥ |
| 外墙砖 | 冠珠、白鹅、红狮、龙驹、钻石 |
| 铝合金 | 广铝、亚铝、凤铝 |
| 生活给水和PVC管 | 联塑、雄塑、永高、固地 |
| 洁具 | 钻石、鹰牌、东鹏 |
| 乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润 |
| 电线、电缆 | 南村、番缆、鸿力、五羊 |
| 水泵 | 广一、广州市水泵厂 |
| PE管 | 雄塑、联塑、南塑、顾地 |
| 开关，灯具 | 松本、九佛、奇胜、电工 |
| 混凝土排水管 | 恒联、江村、番禺奔达、广州龙归 、基盛、佛山百花 |
| 井环、井盖 | 番禺奔达、广州龙归 、基盛、佛山百花 |
| 侧石、平石、人行道砖 | 番禺奔达、广州龙归 、基盛、佛山百花 |
| 注：1.以上所有产品等级要求为优等品（陶瓷类）， A级或正品（合格品）。 |  |
| 2.材料采购前，必须先送样板经发包人和监理单位认可后方能组织供应。 |  |

49.4本项目所使用的材料、其质量档次应不低于或相当于以下要求的品牌厂家的质量档次进行计价，本项目各计价品牌产品均要求为正厂优等品，不同颜色或型号的价差属投标风险范围由承包单位自行考虑。

50. 材料和工程设备的检验试验

50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备

（1） 种类：所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据，所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品

（2） 检测机构：全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送番禺区建设工程质量监督检测中心检验，若部分材料番禺区建设工程质量监督检测中心不能检验的，则送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用，检验费用由承包人承担。

51. 施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

■  按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□ 另作约定：/

- 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：   /

52. 工程质量检查

52.6双方有质量争议时，由番禺区建设工程质量监督机构调解。

因承包人责任过失造成的工程质量问题，由承包人负责无偿进行返工、加固或补强至合格，工期不予顺延；同时，承包人还须按合同价款的3%向发包人缴纳违约金，该违约金不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须承担赔偿责任。

53. 隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收的部位有：按工程验收规定，属于隐蔽工程的由双方验收签证。

55. 工程试车

- 55.1 试车内容

□ 不需要试车的，本条不适用。

■ 需要试车的，试车的内容和要求：有关费用已包含在本合同总价款内，由承包人承担。

56．工程变更

- 56.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法： /

58. 竣工验收

- 58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：（1）按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则（试行）》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》；由承包人自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》，经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量进行评估，提出《工程质量评估报告》，经总监理工程师签署意见和监理单位法人代表审核签名并加盖公章后，在计划竣工验收25个工作日前报送发包人。

（2）发包人在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，承包人应按要求修改；发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，承包人应按要求及时修改；发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。

（3）发包人对符合竣工验收要求的工程，组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。

（4）承包人在竣工验收后十个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。

- 58.10 竣工清场

■  按通用条款规定。

□ 另作约定： /

- 58.11 施工队伍的撤离

■  按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

□ 另作约定：/

59. 缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期：/

59.8 质量保修期计算

质量保修期：本项目保修期为1年。

61. 工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

□  按通用条款规定。

■另作约定：承包人在开标前未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项目。

63. 暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为        /        元。

- 66. 提前竣工奖与误期赔偿费

- 66.1 提前竣工奖

（1） 提起竣工奖额度

■没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为           /        元。

（2） 提前竣工奖的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的0%，即     /            元。

□ 另作约定：/

66.2 误期赔偿费

（1） 每日历天应赔偿额度为500.00元。

（2） 误期赔偿费的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /         元。

■ 另作约定： 没有最高限额规定。如施工进度延迟超过三分一，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担。

- 67. 工程优质费

67.1 工程优质费的计算方法

■没约定工程优质费的，本款不适用。

□ 约定工程优质费的，其计算方法：/

67.2 工程优质费的计算额度：

■  按通用条款规定计算。

□ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

国家级质量奖，合同价款的     /       %；

市级质量奖，合同价款的     /         %。

- 68. 合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的调整事件

□ 按通用条款规定的调整事件。

■  另作约定：采用固定总价合同。合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。

风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。

风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。

68.2（9）调整合同价款的其他事件：①设计变更修改（施工单位原因造成的除外）；②发包人指派新的工作。

72. 工程变更事件

- 72.4 调整承包人报价偏差的方法

□ 按通用条款的规定调整。

■按照下列方法调整：本工程采取的包干形式为按招标文件、图纸及招标期间的补充资料进行大包干，招标文件和合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的七天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、按发包人有关规定审批并办理相关手续、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。被视为新增或减少项目、增加或减少工程量的，按以下办法确定价格：

（1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

（2）程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。

（3）工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取2018年广东省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。

72.3工程变更引起措施项目发生变化的，凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。其余均包干,不予调整。

73. 工程量偏差事件

73.1承包人在开标前未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项目。

73.2 调整分布分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

□ 按通用条款的规定调整。

■ 按照下列方法调整： 无

73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：

□ 按通用条款的规定调整。

■ 按照下列方法调整：无

75. 现场签证事件

- 75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

■ 按通用条款的规定的时间提交。

□ 另作约定： /

78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

■ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 另作约定：/

- 79. 预付款

- 79.1 预付款的约定及管理

（1） 预付款的约定

■没约定预付款的，本条不适用。

□ 约定预付款的，预付款的金额为  /  ，起支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（2） 预付款的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的30%，即        /         元。

□ 另作约定：     /

- 79.2 提交预付款支付申请期限：  /

- 80. 安全文明施工费

- 80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额

（1） 内容和范围

■  按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 另作约定：/

（2） 安全文明施工费的总金额为   /   元。

- 80.2 支付申请的提交与核实

■  按通用条款的规定。

□ 另作约定：/

80.3 费用支付

安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

■  按通用条款的规定。

□ 另作约定：/

81. 进度款

81.1 约定支付期限和提交支付申请

（1） 支付期限

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

■ 以形象进度为准，具体为：

1、工程量完成50%支付至合同总价的40%；

2、工程完工后支付至合同总价的80%；

3、工程竣工结算经审定并交齐资料后十五个工作日内付至工程结算总价的97％；

4、余下3%的保修金待竣工验收合格满一年且完成全部保修项目后一个月内无息付清。

（11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

81.2 期中支付的最低限额为       /         元。

- 82. 竣工结算

82.1 竣工结算的程序和时限：

□ 按通用条款的规定办理。

■ 另作约定：（1）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经第三方评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

（2）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经第三方评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后经第三方评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后56天内发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

（3）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。若承包人在工程竣工验收后二年内不能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，则合同自动失效。

（4）发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款关于争议的约定处理。

83. 结算款

83.1 提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

□ 另有约定。

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

■按通用条款的规定。

□ 另作约定：/

- 84. 质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

（1） 质量保证金的约定

□ 按通用条款规定为合同条款的0%，即         /            元。

■另有约定：结算价的3%。

（2） 质量保证金的扣留

□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的0%扣留。

■另有约定：按支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

85. 最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

（1） 最终清算支付申请

提交份数： 一式四份。

提交期限：/。

(2)  最终清算支付时限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

■另有约定：对结算款的审核及支付，按81条执行。

- 86. 合同争议

- 86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：

■ 按通用条款的规定。

□ 另有约定：/

- 86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□ 向广州仲裁委员会申请仲裁。

■ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

86.7本合同在履行时如发生争议，承包人在协商解决过程中不得因此停止施工，否则，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担；情况严重时发包人有权终止合同解除本合同和要求承包人先行退场，退场后再进行工程结算。

91.保密要求

91.1 提供保密信息的期限：

94. 合同份数

94.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

■ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

□ 另有约定：/

94.2 正副本效力

合同的份数：

正本  两  份，副本  四  份。

其中：发包人正本 一 份，副本   三  份； 承包人正本 一 份，副本  一 份。

附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）广州市番禺区市桥街沙圩一村股份合作经济社

承包人：（全称）

为保证沙圩一村盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1.质量保修范围

质量保修范围包括完成本施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修沙圩一村盛泰花园南区电动自行车充电桩停车棚建设工程图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

4．供热、供冷系统工程为 2个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为 2年；

6．其他项目： /。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

（1）质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的3%。

（2）质量保修金的返还

自竣工验收合格之日起满一年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。

质量保修金返还后承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

- 2022年     月     日                   2022年     月    日